## 文档管理
GOS 实施计划书 — 文档管理票
来源：doc/ 阶段目录日系工程标准优化 · 2026-07-01
文档编号 | GOS-DOC-04-X1 | 所属阶段 | 04・实施计划
版本 / 状态 | v1.1 / 现行 | 基线日期 | 2026-06-30
作成 / 审核 | GOS 核心团队 | 批准 | GOS 核心团队
最终更新 | 2026-07-01 | 语言 | 中文（简体）
变更履历
版本 | 日期 | 变更内容 | 作成者
v1.0 | 2026-06-30 | 按日系工程生命周期归档至阶段目录，建立结构化台账（Markdown + Excel 双版本） | GOS 核心团队
v1.1 | 2026-07-01 | 补充本文档管理票；与同阶段 Markdown 文档交叉核对术语与状态口径一致 | GOS 核心团队

## 阶段路线图
GOS 实施计划书 — 阶段路线图
来源：implementation_plan_v0_1_zh.md
阶段 | 子目标 | 具体交付物 | 开始 | 完成 | 优先级 | 状态
Phase A — 清零 legacy island
A.1 | 迁移全部 legacy crate | k-panic / k-serial / k-gdt / k-cpuid / k-pic → manifest-native/executor-driven | 2026-04 | 2026-04-25 | P0 | ✅
A.2 | 清零 allowlist | k-pit / k-ps2 / k-idt / k-pmm / k-vmm / k-heap 全部迁出；BuiltinModule 仅剩 Native 变体；allowlist 为零 | 2026-04 | 2026-04-25 | P0 | ✅
A.3 | 文档更新 | 架构文档不再将 legacy 作为推荐路径；RULE_GRAPH_PRIME 更新为零新增 legacy 口径 | 2026-04 | 2026-04-25 | P1 | ✅
Phase B — 补齐原子化底座
B.1 | Fault attribution bridge | runtime ExecStatus::Fault → supervisor fault_module 路径打通 | 2026-04 | 2026-04-26 | P0 | ✅
B.2 | Instance 调度模型 | NodeTemplate → NodeInstance 绑定；supervisor lane-class 调度 → runtime pump | 2026-04 | 2026-04-26 | P0 | ✅
B.3 | Per-instance HeapQuota | 每实例私有 heap + k-heap backend + 不变式扫描 | 2026-04 | 2026-04-26 | P0 | ✅
B.4 | 地址空间隔离（B.4.1~B.4.6） | Domain PML4 / page mapping / IST stacks / CR3 trampoline / cap invocation / ELF loader（见详细设计） | 2026-04 | 2026-04-26 | P0 | ✅
B.5 | Degraded mode + fault telemetry | FaultKernelDegraded 真实路径；Restart/RestartAlways 连续重启自动降级；fault envelope 遥测 | 2026-04 | 2026-04-25 | P0 | ✅
Phase C — 图原生控制面（待启动）
C.1 | shell 纯图客户端化 | shell 只保留图客户端与控制职责；移除所有过程式旁路逻辑 | 计划中 | — | P1 | ⏳
C.2 | Cypher 严格子集 | cypher 行为继续严格限制在受控子集；文档与实现保持对齐 | 计划中 | — | P1 | ⏳
C.3 | AI 可审计路径 | AI 控制面统一走 supervisor / runtime 可审计路径 | 计划中 | — | P2 | ⏳
C.4 | CUDA bridge 绑定底座 | CUDA bridge 绑定稳定的 resource / instance 模型 | 计划中 | — | P2 | ⏳
C.5 | 开发者体验增强 | 观测、可视化、开发工作流、查询体验在底座稳定后推进；不为 UI/AI/GPU 绕开底座 | 计划中 | — | P3 | ⏳

## 任务Backlog
GOS 执行任务 Backlog
来源：task_v0_1_zh.md · 2026-07-01 快照
任务名称 | 所属阶段 | 说明 | 类型 | 优先级 | 状态
hypervisor 切换到 minimal bootstrap | Phase A | hypervisor 只保留最小引导职责 | 架构 | P0 | ✅
builtin graph 启动链接管主启动路径 | Phase A | boot_builtin_graph + service_system_cycle 成为唯一主链 | 架构 | P0 | ✅
k-shell 图 CLI / theme / clipboard | Phase A | graph CLI / theme.current / clipboard.mount / 输入历史 | 功能 | P0 | ✅
k-cypher 受控 Cypher v1 子集 | Phase A | MATCH / CALL activate / spawn / route；禁止图写入事务 | 功能 | P0 | ✅
全部 legacy crate 迁移至 manifest-native | Phase A | k-pit/ps2/idt/pmm/vmm/heap 全部迁出；allowlist 为零 | 架构 | P0 | ✅
Domain PML4 / CR3 / IST / cap invocation | Phase B | B.4.1~B.4.5 地址空间隔离骨架 | 底座 | P0 | ✅
ELF loader 解析切片 | Phase B | header / PT_LOAD 解析；relocation 后续切片 | 底座 | P0 | ✅
Fault / Restart / Degraded mode | Phase B | FaultKernelDegraded 真实路径；5次连续重启自动降级 | 底座 | P0 | ✅
MutationDispatcher 接入 runtime (V2.1) | V2.1 | Cypher 写路径上线 | 功能 | P1 | ✅
RewriteEngine + Supervisor 接入 (V2.2-V2.4) | V2.2~V2.4 | match→guard→emit + Quiescence 集成 | 功能 | P1 | ✅
Subscribe 反应式机制 (V2.3/V2.5) | V2.3 | fire_subscribers + epoch-diff idle tracking | 功能 | P1 | ✅
metrics / metrics export 命令 (V2.6/V2.10) | V2.6 | 可观测性命令 + 机器可读遥测导出 | 可观测 | P1 | ✅
Boot Manifest + 27条 EdgeAbsent 规则 (V2.7) | V2.7 | 启动时静态图自愈规则注册 | 可靠性 | P1 | ✅
nodes / nodes faulted / nodes summary (V2.8) | V2.8 | ps 类比节点巡检命令 | 可观测 | P1 | ✅
boot verify / boot status (V2.9) | V2.9 | systemctl-status 类比启动验证命令 | 可观测 | P1 | ✅
journal + decode_kind 修复 (V2.11) | V2.11 | 审计日志命令 + decode_kind bug 修复 | 可观测 | P1 | ✅
edges 命令 (V2.12) | V2.12 | gos-edge-inspect-harness 10测试 | 可观测 | P1 | ✅
graph diff + 差分环 (V2.13) | V2.13 | 结构突变检测 + 10测试套件 | 可观测 | P1 | ✅
shell 纯图客户端化 | Phase C | 移除所有过程式旁路逻辑 | 架构 | P1 | ⏳
ELF relocation / symbol / loading 完整切片 | Phase C | B.4.6 后续切片 | 底座 | P0 | ⏳
每 crate 迁完后收紧 verifier allowlist | Phase A | 机械执行残留 legacy 清零 | 治理 | P1 | ⏳
AI 走 supervisor 可审计路径 | Phase C | 禁止 AI 旁路 supervisor | 架构 | P2 | ⏳
VGA dirty-line 优化 | Phase C | 只重绘变化行 | 性能 | P2 | ⏳